## Sheet2
Summary | Issue key | Issue id | Parent id | Issue Type | Status | Project key | Project name | Project type | Project lead | Project description | Project url | Priority | Resolution | Assignee | Reporter | Creator | Created | Updated | Last Viewed | Resolved | Fix Version/s | Due Date | Votes | Labels | Labels_1 | Labels_2 | Labels_3 | Labels_4 | Description | Environment | Watchers | Watchers_5 | Original Estimate | Remaining Estimate | Time Spent | Work Ratio | Î£ Original Estimate | Î£ Remaining Estimate | Î£ Time Spent | Security Level | Inward issue link (Blocks) | Inward issue link (Blocks)_6 | Outward issue link (Blocks) | Outward issue link (Blocks)_7 | Outward issue link (Blocks)_8 | Inward issue link (Relates) | Outward issue link (Relates) | Attachment | Custom field (Epic Color) | Custom field (Epic Link) | Custom field (Epic Name) | Custom field (Epic Status) | Custom field (Rank) | Sprint | Sprint_9 | Sprint_10 | Sprint_11 | Custom field (Story Points) | Comment
Sette opp Confluence-wiki for prosjektet | CTSCAN-1 | 10200 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done |  | asty | asty | 2021-01-13 08:40 | 2021-01-27 12:59 | 2021-05-16 12:35 | 2021-01-22 11:52 |  |  | 0 | Other |  |  |  |  | Sette opp en god Wiki-space for prosjektet. Dette innebærer (men ikke begrenset til): * Lage en oversiktlig og informativ førsteside som viser ** Oversikt over prosjektets medlemmer og interessenter (oppdragsgiver osv) ** Overordnet plan i form av et Gant-like diagram, med hovedmilepæler ** Beskrivelse av hovedplan for prosjektgjennomføring (hvordan kjøres prosjektet, hvor ofte møtes prosjekt og oppdragsgiver, hvilke kjøreregler skal gjelde for prosjektmedlemmene (kan gjerne være i en egen side) osv.) * Opprette egen side (med undersider) for kravspesifikasjon * Opprette egen side (med undersider) for "notater" som underlag til rapport osv. Oppdragsgiver skal ha full tilgang til både Jira og Confluence i prosjektet. |  | asty | lars.hansson | [20 empty] | 0¦i0005b: | CTSCAN Sprint 1 Forprosjekt
Sett opp og fullfør Forprosjektrapporten | CTSCAN-2 | 10300 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | High | Done |  | trymv | trymv | 2021-01-18 10:22 | 2021-01-27 12:58 | 2021-05-16 12:36 | 2021-01-26 12:40 |  |  | 0 | Other |  |  |  |  | Bruk mal fra blackboard til å sette opp og fullføre Forprosjektrapporten for Ingeniørfaglig systemteknikk og systemutvikling. Oppgaven skal være levert innen 29.01.2921. |  | trymv | [21 empty] | 0¦i0005j: | CTSCAN Sprint 1 Forprosjekt | CTSCAN Sprint 2
Sett opp og fullfør arbeidskontrakt for gruppen | CTSCAN-3 | 10301 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done |  | brageat | brageat | 2021-01-18 10:24 | 2021-01-27 12:58 | 2021-05-16 12:36 | 2021-01-19 11:53 |  |  | 0 | Other |  |  |  |  | Skrive kontrakt om arbeidsform, involver alle gruppemedlemmer. Vi har ikke mal for denne. |  | brageat | [21 empty] | 0¦i0005r: | CTSCAN Sprint 1 Forprosjekt
Sett opp og fullfør kontrakt med bedrift | CTSCAN-4 | 10302 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done |  | brageat | brageat | 2021-01-18 10:30 | 2021-01-27 12:58 | 2021-05-16 12:36 | 2021-01-22 12:24 |  |  | 0 | Other |  |  |  |  | Vi bruker mal Avtale med bedrift - 2020.docx |  | brageat | [21 empty] | 0¦i0005z: | CTSCAN Sprint 1 Forprosjekt
Presentasjon av bachelorprosjektet | CTSCAN-5 | 10303 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done |  | trymv | trymv | 2021-01-18 10:41 | 2021-01-27 12:58 | 2021-05-16 12:36 | 2021-01-26 12:40 |  |  | 0 | Other |  |  |  |  | Lag en kort power-point-presentasjon av bachelorprosjektet. Bruk mal. Skal inneholde 3 lysark. Innlevering Fredag 29.01.2021 23:59 |  | trymv | [21 empty] | 0¦i0005o: | CTSCAN Sprint 2
Lære om dicom filer og hvordan de kan håndteres | CTSCAN-6 | 10347 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done |  | brageat | brageat | 2021-01-27 11:55 | 2021-02-05 12:39 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-05 12:39 |  |  | 0 | Research |  |  |  |  | Finne ut hvordan dicom filer er strukturert. Hvordan kan de håndteres? Eksisterende biblioteker? |  | brageat | [21 empty] | 0¦i000ev: | CTSCAN Sprint 3
Research TIFF stack filer | CTSCAN-7 | 10348 | 10954 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-01-27 11:55 | 2021-03-15 12:56 | 2021-03-15 09:44 | 2021-03-15 12:56 |  |  | 0 | Research |  |  |  |  | Finne ut hvordan tiff stack filer er strukturert. Hvordan kan de håndteres? Eksisterende biblioteker? |  | brageat | [21 empty] | 0¦i002vw: | CTSCAN Sprint 9
Lage tags og legge til tags | CTSCAN-8 | 10349 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-01-27 12:07 | 2021-03-02 16:34 | 2021-03-02 11:16 | 2021-03-02 16:34 |  |  | 0 | Story |  |  |  |  | Brukeren skal kunne: * Opprette nye tags * Legge til tags på et prosjekt om han/hun er medlem eller eier av prosjektet * Fjerne tags fra et prosjekt * En admin skal kunne rydde opp i tags | [23 empty] | 0¦i000fb: | CTSCAN Sprint 7
Lag roller som kan bli gitt ut til brukere | CTSCAN-9 | 10350 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-01-27 12:17 | 2021-02-25 12:53 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-25 12:52 |  |  | 0 | Backend | Story |  |  |  | Brukeren burde kunne logge inn på en bruker som har blitt lagd av system administratoren på forhånd. Det skal være 4 typer brukere: - Systemadministrator - Systemeier - Forsker/medarbeider i prosjekt - Studenter/Ã˜vrig akademisk personell | [13 empty] | CTSCAN-28 | [9 empty] | 0¦i000f3: | CTSCAN Sprint 3
Opprett backend-prosjektet | CTSCAN-10 | 10351 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Highest | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-27 12:36 | 2021-01-28 14:04 | 2021-05-16 12:36 | 2021-01-28 11:08 |  |  | 0 | Backend |  |  |  |  | Ekstra infromasjon: * Prosjektet skal bruke Spring Boot rammeverk * Prosjektet skal være av type "Maven" * Språket skal være "Java" * Prosjektet skal bli pakket som .war * Prosjektet skal legges ut som et privat GitHub repository * Prosjektet sine src mapper skal være: (De skal ligge under Java --> kode mappe) ** api ** dao ** datasource ** model ** service |  | trymv | [21 empty] | 0¦i0005g: | CTSCAN Sprint 2
Sett opp Docker Image | CTSCAN-11 | 10352 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-27 12:43 | 2021-02-05 12:01 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-05 12:01 |  |  | 0 | Backend | Docker |  |  |  | Ekstra informasjon: * Imaget skal inneholde en PostgrSQL database * Imaget skal inneholde en Micro Pyara server Om det blir brukt .env fil skal den være på git ignore! (Denne filen inneholder privat informasjon som passord. |  | trymv | [21 empty] | 0¦i000es: | CTSCAN Sprint 3
En bruker skal kunne se og redigere innhold og detaljer til ett prosjekt | CTSCAN-12 | 10353 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | brageat | brageat | 2021-01-27 12:47 | 2021-04-20 09:45 | 2021-03-15 09:51 | 2021-04-20 09:45 | 0.3 |  | 0 | Frontend | Story |  |  |  | Brukeren trenger en måte å kunne inspisere ett prosjekt på. Dette skal inneholde mange delsider og skal vise frem nesten all informasjon om ett prosjekt. For referanser til hvordan nettsidene skal se ut, se på wireframesene som er lagd på confluence. Blant annet skal en bruker kunne se detaljene til ett prosjekt: * Opplastning av filer * Filene som er i ett prosjekt ** Nedlasting av valgt fil * Bildene som er i ett prosjekt ** Forhåndsvisning (Thumbnail) ** Inspisering ** Nedlastning * Medlemmene til ett prosjekt ** Håndtere rettigheter ** Håndtere eierskap * Spesielle rettigheter ** Håndtere spesielle rettigheter |  | brageat | [21 empty] | 0¦i000gs: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 11 | CTSCAN Sprint 12 | CTSCAN Sprint 13
Opprett frontend-prosjektet | CTSCAN-13 | 10354 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | trymv | trymv | 2021-01-27 12:51 | 2021-02-15 12:56 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-15 12:56 |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Informasjon: * Prosjektet skal bruke "React" bibliotek / rammeverk | [23 empty] | 0¦i001jj: | CTSCAN Sprint 5
Bruker skal kunne laste opp filer til filserver | CTSCAN-14 | 10355 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-01-27 12:55 | 2021-03-22 11:36 | 2021-03-15 09:51 | 2021-03-22 10:09 | 0.1 |  | 0 | Backend | Story |  |  |  | Må kunne enkelt få opp en oversikt over filene som ligger på CT-maskinen, velge hvilke som skal arkiveres, før bildene så blir overført til server. Må kunne legge til metadata/tilleggsinfo til bildene, enkeltvis, så vel som flere samtidig. | [23 empty] | 0¦i000gf: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 8
Sikkerhetskopiering av filserver | CTSCAN-15 | 10356 |  | Story | To Do | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Lowest |  |  | aleksbak | aleksbak | 2021-01-27 12:58 | 2021-04-06 15:37 | 2021-05-16 12:36 |  |  |  | 0 | Story |  |  |  |  | Filserveren skal kunne sikkerhetskopieres slik at det er mindre sjanse for at data går tapt | [23 empty] | 0¦i003fb:
Gjør research om hvordan søket skal fungere | CTSCAN-16 | 10357 | 10361 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-27 14:00 | 2021-04-12 11:43 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-12 11:43 |  |  | 0 | Backend | Research | [17 empty] | CTSCAN-17 | CTSCAN-20 | CTSCAN-42 | [7 empty] | 0¦i000gv: | CTSCAN Sprint 12 |  |  |  |  | 17/Mar/21 3:23 PM;trymv;* Bruk hashmap ** Kan bare inneholde unike objekt * String.Contains for å søke Â
Lag metode til å legge til tags | CTSCAN-17 | 10358 | 10349 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | brageat | brageat | 2021-01-27 14:09 | 2021-03-02 14:05 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-02 14:05 |  |  | 0 | api | Backend | Java | xml |  | Informasjon: * Tags skal bli lagt til i et prosjekt * Skal sannsynligvis bruke allerede eksisterende tags ** Om dette er tilfellet er denne tasken blokkert av CTSCAN-18Â "Lag en metode for å opprette nye tags" Det må også bli laget en api-klasse for denne metoden. |  | brageat | [9 empty] | CTSCAN-16 | CTSCAN-18 | [10 empty] | 0¦i000h3: | CTSCAN Sprint 7
Lag en metode for å opprette nye tags | CTSCAN-18 | 10359 | 10349 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-27 14:15 | 2021-02-25 16:16 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-25 16:16 |  |  | 0 | api | Backend | database | Java | xml | Om tags skal bli husket etter server restart for eksempel må eksisterende tags bli lagret i et dokument eller database. Vurder hva som er best. * Om tags skal bli lagret i en database trenger vi også: ** Tag model klasse ** Query for å hente ut alle tags f.eks namedquerry. * Om tags blir lagret i et dokument blir dem sannsynlig lagret iÂ xml Det må også bli laget en api-metode for denne metoden. | [13 empty] | CTSCAN-17 | [9 empty] | 0¦i000hb: | CTSCAN Sprint 7
Søke i arkivet (Backend) | CTSCAN-20 | 10361 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-27 14:34 | 2021-04-13 16:44 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-13 16:44 | 0.3 |  | 0 | api | Backend | Java |  |  | Informasjon: * En bruker skal kunne søke på: ** En eller flere tags *** Denne metoden skal returnere alle prosjektene som inneholder tagene ** Prosjekt Dato ** Prosjektnummer? ** Filnavn ** Prosjektansvarlig (Eier eller medlem) ** Prosjekt beskrivelse * Resultatet må bli sjekket for om brukeren har tillatelse til å se hvert resultat ** Om brukeren ikke har tillatelse skal prosjektet ikke bli returnert!Â Det må også bli laget api-metode for søket.Â | [11 empty] | CTSCAN-16 | [5 empty] | CTSCAN-46 | [5 empty] | 0¦i000gt:i | CTSCAN Sprint 12
Lag model klassen til en Bruker | CTSCAN-23 | 10364 | 10537 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | High | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-01-27 14:38 | 2021-02-12 11:19 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-04 14:36 |  |  | 0 | Backend | database | Java |  |  | Model klassen skal inneholde felt som: * id (UUID) * navn (String) * Etternavn (String) * E-mail (String) * Passord (String) * Telefon nummber? (int) * Liste over Roller (List<>) Informasjon: * Klassen skal ha et mange til mange forhold med RoleGroup model klassen * Bruk Bean validation der det er fornuftig. Eksempel (@Id, @NotEmpty, @Email, @Size(min = ?)..) | [23 empty] | 0¦i000if: | CTSCAN Sprint 4
Lage login side | CTSCAN-24 | 10365 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-01-27 15:06 | 2021-02-19 15:59 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-19 15:59 |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Lage en side hvor en bruker kan skrive inn brukernavn og passord for å logge seg inn i systemet |  | aleksbak | [9 empty] | CTSCAN-25 | [11 empty] | 0¦i001jg: | CTSCAN Sprint 5
Lag funksjonaliteten til authentication | CTSCAN-25 | 10366 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-27 17:57 | 2021-02-10 14:10 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-10 14:10 |  |  | 0 | Backend | database | Java |  |  | Informasjon: * Lag funksjonaliteten til å kunne logge inn * LagÂ Â funksjonaliteten til å kunne hente brukeren som er innlogget * Om mer trengs lag det også Â | [13 empty] | CTSCAN-24 | CTSCAN-43 | [8 empty] | 0¦i000el:i | CTSCAN Sprint 4
Lag funksjonalitet til å kunne endre på en bruker | CTSCAN-26 | 10367 | 10369 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-27 17:59 | 2021-02-16 14:22 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-16 14:21 |  |  | 0 | Backend | Java |  |  |  | En administrator skal kunne endre på en bruker. De skal kunne endre på: * Bruker navn * Bruker e-mail * Bruker passord * Bruker Roller | [23 empty] | 0¦i000j3: | CTSCAN Sprint 5
Lag funksjonalitet til å kunne lage en ny bruker | CTSCAN-27 | 10368 | 10369 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-27 18:00 | 2021-02-16 14:21 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-16 14:21 |  |  | 0 | [5 empty] | Informasjon: * Bare en bruker med rollen systemadmin skal kunne bruke denne funksjonaliteten | [23 empty] | 0¦i000jb: | CTSCAN Sprint 5
Lag en administrator side | CTSCAN-28 | 10369 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-27 18:57 | 2021-04-06 15:50 | 2021-04-06 09:55 | 2021-04-06 15:50 | 0.3 |  | 0 | Backend |  |  |  |  | På denne siden skal man kunne * Legge til en ny bruker * Endre en eksisterende bruker sine detaljer / rolle |  | aleksbak | [9 empty] | CTSCAN-9 | [5 empty] | CTSCAN-31 | [5 empty] | 0¦i000hw: | CTSCAN Sprint 5 |  |  |  |  | 08/Feb/21 10:46 AM;aleksbak;Det er en egen task for restarting av systemet siden det er flere komponenter som ville gjort storyen for stor.
En bruker skal kunne laste opp filer til prosjektet | CTSCAN-30 | 10371 | 10353 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | trymv | 2021-01-28 14:28 | 2021-04-15 13:12 | 2021-04-06 09:39 | 2021-04-15 13:12 |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | En bruker skal kunne laste opp filer til serveren. Det skal være mulig å laste opp flere filer om gangen, og serveren skal håndtere filplassering og filstruktur. | [23 empty] | 0¦i000jz: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 11 | CTSCAN Sprint 12 | CTSCAN Sprint 13
En administrator skal kunne resette systemet | CTSCAN-31 | 10372 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done |  | trymv | trymv | 2021-01-28 14:56 | 2021-04-29 13:03 | 2021-04-29 13:03 | 2021-04-29 13:03 | 0.4 |  | 0 | Story |  |  |  |  | * Når systemet blir restartet skal alle brukere få opp en melding om at systemet blir tatt ned om xx minutter * Det er veldig viktig at ingen filer går tapt | [16 empty] | CTSCAN-28 | [6 empty] | 0¦i000gs:o | CTSCAN Sprint 13 | CTSCAN Sprint 14
Gjør litt research for å finne ut hva som må til for å få dette til å fungere | CTSCAN-32 | 10373 | 10372 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-28 15:05 | 2021-04-19 11:26 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-19 11:26 |  |  | 0 | Research |  |  |  |  | * Hvordan skal vi vise en live timer?Â * Hvordan sikre oss om den alltid er riktig ** Om brukeren går tilbake en side ** Om brukeren går til en ny side * | [23 empty] | 0¦i000kf: | CTSCAN Sprint 13 | CTSCAN Sprint 14
Lag funksjonalitet til å kunne resette serveren | CTSCAN-34 | 10375 | 10372 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-01-28 15:09 | 2021-04-19 11:26 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-19 11:26 |  |  | 0 | Backend | Java |  |  |  | * Når man restarter serveren skal timeren starte * Det er veldig viktig at ingen filer går tapt under en restartÂ | [13 empty] | CTSCAN-35 | [9 empty] | 0¦i000kv: | CTSCAN Sprint 13 | CTSCAN Sprint 14
Lag til en plass på admin siden til å restarte serveren | CTSCAN-35 | 10376 | 10372 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | trymv | trymv | 2021-01-28 15:13 | 2021-04-29 13:02 | 2021-04-29 13:02 | 2021-04-29 13:02 |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | * Det må komme en bekreftelse beskjed når knappen blir trykt på om brukeren er sikker på at han/hun vil resette serveren | [11 empty] | CTSCAN-34 | [11 empty] | 0¦i000l3: | CTSCAN Sprint 13 | CTSCAN Sprint 14
Research SAXParser Java klasse | CTSCAN-37 | 10529 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-08 09:40 | 2021-02-12 14:09 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-12 14:09 |  |  | 0 | [5 empty] | Finn ut hvordan Java klassen kan brukes til å parse xml filer og hvordan det blir forskjellig fra DOM. |  | brageat | [21 empty] | 0¦i001h3: | CTSCAN Sprint 4
Skape de forskjellige rollene | CTSCAN-38 | 10530 | 10350 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-02-08 09:48 | 2021-02-25 12:53 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-25 12:52 |  |  | 0 | [5 empty] | Det skal være 4 roller: - Systemadministrator - Systemeier - Forsker/medarbeider i prosjekt - Studenter/Ã˜vrig akademisk personell | [23 empty] | 0¦i001f3: | CTSCAN Sprint 3
Lage en måte å gi roller til brukere | CTSCAN-39 | 10532 | 10350 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-02-08 09:49 | 2021-02-25 12:52 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-25 12:52 |  |  | 0 | [5 empty] | Det må være en enkel måte å endre på rollene til brukere som senere skal bli tatt bruk i admin-siden på websiden. | [23 empty] | 0¦i001fj: | CTSCAN Sprint 3
Lag funksjonalitet til å kunne søke igjennom systemet | CTSCAN-42 | 10536 | 10361 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-02-08 10:25 | 2021-04-13 16:44 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-13 16:44 |  |  | 0 | api | Backend | Java |  |  | En bruker skal kunne velge ingen, en, eller flere tagger for å søke gjennom systemet. Ut i fra hvilke tagger som blir tatt i bruk blir informasjon med disse taggene hentet ut | [11 empty] | CTSCAN-16 | [11 empty] | 0¦i001g7: | CTSCAN Sprint 12
Lag et role system til Authentication | CTSCAN-43 | 10537 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done |  | trymv | trymv | 2021-02-08 10:55 | 2021-02-12 12:21 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-12 12:21 |  |  | 0 | Backend | database | Java | [14 empty] | CTSCAN-25 | [11 empty] | 0¦i001i4: | CTSCAN Sprint 4
Research et authentication system | CTSCAN-44 | 10538 | 10366 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-08 10:59 | 2021-02-09 13:34 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-09 13:34 |  |  | 0 | Research |  |  |  |  | DetteÂ authentication systemet må fungere slik som kravspekket krever.Â |  | trymv | [21 empty] | 0¦i001gn: | CTSCAN Sprint 4
Clean up og oppdatering av issues | CTSCAN-45 | 10539 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-02-08 11:11 | 2021-02-08 11:35 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-08 11:35 |  |  | 0 | [5 empty] | Måten vi organiserte storyer og tasks/sub-tasks er ganske rotete og gir ikke veldig mye mening. En liten clean up er nødvendig for å gjøre det lettere for oss å jobbe i fremtiden. | [23 empty] | 0¦i000em: | CTSCAN Sprint 4
Research om bruk av xml og søking gjennom xml filer | CTSCAN-46 | 10540 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-02-08 11:33 | 2021-02-11 15:59 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-11 15:59 |  |  | 0 | [5 empty] | Hente mer informasjon om hvordan vi skal bruke xml-dokumenter for henting og lagring av informasjon. |  | aleksbak | [14 empty] | CTSCAN-20 | [6 empty] | 0¦i001gv: | CTSCAN Sprint 4
Implement funksjonaliteten til Authentication | CTSCAN-47 | 10541 | 10366 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-08 13:11 | 2021-02-10 14:10 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-10 14:10 |  |  | 0 | Backend | Java | [5 empty] | trymv | [21 empty] | 0¦i001hb: | CTSCAN Sprint 4
Lag et database diagram | CTSCAN-48 | 10548 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-10 16:31 | 2021-02-10 17:06 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-10 17:06 |  |  | 0 | database |  |  |  |  | Lag database diagram som et eksempel på hvordan vi tenker databasen skal være. Denne skal inneholde: * users * projects * tags |  | trymv | [21 empty] | 0¦i001hz: | CTSCAN Sprint 4
Research en måte å implementere roller på | CTSCAN-49 | 10549 | 10537 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-11 09:25 | 2021-02-11 10:37 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-11 10:37 |  |  | 0 | Research | [28 empty] | 0¦i001i7: | CTSCAN Sprint 4
Implementer funksjonaliteten til roller | CTSCAN-50 | 10550 | 10537 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-11 09:38 | 2021-02-12 12:21 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-12 12:21 |  |  | 0 | Backend | Java |  |  |  | Rollene som skal være er: * Administrator * Forsker * User | [11 empty] | CTSCAN-53 | [11 empty] | 0¦i001if: | CTSCAN Sprint 4
Use StAX or StaxMate to retrieve info. from xml file | CTSCAN-51 | 10551 | 10540 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-02-11 10:22 | 2021-02-11 10:24 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-11 10:24 |  |  | 0 | Backend | Java | Research | xml |  | Find out how to use StAX or StaxMate to pull information out of an xml file. Need to find useful information and a way to retrieve it from the xml file so we can use it for different purposes later. |  | aleksbak | [11 empty] | CTSCAN-52 | [9 empty] | 0¦i001in: | CTSCAN Sprint 4
Find all xml files in a directory and pull information | CTSCAN-52 | 10552 | 10540 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-02-11 10:24 | 2021-02-11 15:24 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-11 15:24 |  |  | 0 | [5 empty] | Need to get information out of several xml files at once and present them in a manner that allows us to use that information later.Â |  | aleksbak | [9 empty] | CTSCAN-51 | [11 empty] | 0¦i001iv: | CTSCAN Sprint 4
Implementer modell klassen til en rolle | CTSCAN-53 | 10553 | 10537 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-11 10:36 | 2021-02-11 11:46 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-11 11:46 |  |  | 0 | Backend | database | Java | [16 empty] | CTSCAN-50 | [9 empty] | 0¦i001j3: | CTSCAN Sprint 4
Research hvordan logout fungerer | CTSCAN-54 | 10600 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-15 09:30 | 2021-02-15 14:05 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-15 14:00 |  |  | 0 | Research | [6 empty] | trymv | [21 empty] | 0¦i001jb: | CTSCAN Sprint 5 |  |  |  |  | 15/Feb/21 2:05 PM;trymv;Logout kan bli laget på 3 måter når vi bruker jwt token. # Kan ta med ip adressen til brukeren i jwt token. Den vil endra være aktiv, men bare fra samme ip. # Kan lage en database med blacklisted jwt tokens. Vi vil da legge inn token fra en bruker når brukeren logger ut.Â # Bare fjerne token fra minnet til brukeren (Dette må bli gjort uansett) og bare la keyen være aktiv til den går ut av seg selv.
Lage diagrammer med hvilke API requests som trengs | CTSCAN-55 | 10601 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-02-15 09:35 | 2021-02-15 12:07 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-15 12:07 |  |  | 0 | api | Research |  |  |  | Lage ett eller flere diagrammer som representerer hvilke requests APIen trenger for å kunne møte kravene som er satt til løsningen. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i001j8: | CTSCAN Sprint 5
Research Latex | CTSCAN-56 | 10602 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-15 09:36 | 2021-02-16 14:24 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-16 14:24 |  |  | 0 | Hovedrapport | Research |  |  |  | Hva er fordelene/ulempene i forhold med Word? Er det mulig å redigere flere samtidig? Bratt læringskurve? |  | brageat | [21 empty] | 0¦i001jh: | CTSCAN Sprint 5
Lage funksjonalitet for å velge filene som skal lastes opp | CTSCAN-57 | 10638 | 10355 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | brageat | brageat | 2021-02-16 14:39 | 2021-03-12 16:39 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-12 16:39 |  |  | 0 | [7 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i001pz: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 8
Implementere Project funksjonalitet | CTSCAN-60 | 10641 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-16 15:33 | 2021-03-05 12:59 | 2021-03-05 12:59 | 2021-03-05 12:59 |  |  | 0 | [5 empty] | * Opprett klassene som trengs. * Lag api requests som trengs. * Test at det fungerer for jeg lager pull request. |  | brageat | [21 empty] | 0¦i000fo: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7
Research en måte for å administrere filer utføre docker | CTSCAN-63 | 10647 | 10355 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-18 09:36 | 2021-02-22 09:44 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-22 09:44 |  |  | 0 | Backend | Research | [27 empty] | 0¦i001rr: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 8
Lag funksjonalitet til å kunne slette en bruker fra databasen | CTSCAN-64 | 10659 | 10369 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-19 11:10 | 2021-02-19 15:34 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-19 15:34 |  |  | 0 | Backend | database | Java |  |  |  |  | trymv | [21 empty] | 0¦i001tz: | CTSCAN Sprint 5
Frontend homepage | CTSCAN-65 | 10660 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-02-22 09:36 | 2021-03-11 09:43 | 2021-03-08 10:49 | 2021-03-11 09:43 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | Create the homepage for the website. Look at the gliffy diagram made for a reference to content and look of the webpage. The first rendition of this page will be barebones and will not have very much functionality until more of the backend work has been complete. The first rendition will be used to shape and form the webpage.Â The header should contain a dropdown menu which contains a log out button and a settings button. The body should contain: the users projects, a search bar, a filter bar and a button to create a new project. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i000gk: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7 | CTSCAN Sprint 8
First rendition. Barebones, not a lot of functionality. | CTSCAN-66 | 10661 | 10660 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-02-22 09:38 | 2021-03-04 10:19 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-04 10:19 |  |  | 0 | [5 empty] | First rendition is to get shape and look of website. Functionality will come later when the backend is more complete. The header should contain a dropdown menu which contains a log out button and a settings button. The body should contain: the users projects, a search bar, a filter bar and a button to create a new project. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i001uf: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7 | CTSCAN Sprint 8
Implement more functionality to homepage. | CTSCAN-67 | 10662 | 10660 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-02-22 09:41 | 2021-03-11 09:43 | 2021-03-08 10:48 | 2021-03-11 09:43 |  |  | 0 | [5 empty] | Implement the missing functionality to the homepage.Â |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i001un: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7 | CTSCAN Sprint 8
Rework login page | CTSCAN-68 | 10679 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-02-24 15:13 | 2021-02-24 15:15 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-24 15:15 |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | The login page needs to be reworked to allow for better use of routing and additions to the frontend system. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i001xr: | CTSCAN Sprint 6
Create new user on frontend | CTSCAN-69 | 10680 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-02-24 15:14 | 2021-02-24 15:15 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-24 15:15 |  |  | 0 | [5 empty] | The admin should be able to create new users from the frontend solution. This task is about implementing it's functionality. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i001xz: | CTSCAN Sprint 6
Research hvordan filserveren skal være | CTSCAN-70 | 10681 | 10355 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-25 11:35 | 2021-03-12 15:23 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-12 15:23 |  |  | 0 | Backend | Research |  |  |  | Må finne ut: * Hvordan filserveren som Lars bruker fungerer * Hvordan vi kan sette opp et test miljø for å kunne teste serveren | [23 empty] | 0¦i001y7: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 8
Lag API request: createProject | CTSCAN-71 | 10705 | 10641 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-25 14:02 | 2021-02-25 14:27 | 2021-02-25 14:27 | 2021-02-25 14:24 |  |  | 0 | [7 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i0023j: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7
Lag API request: getAllProjects | CTSCAN-72 | 10706 | 10641 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-25 14:03 | 2021-02-25 14:27 | 2021-02-25 14:27 | 2021-02-25 14:24 |  |  | 0 | [7 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i0023r: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7
Lag API request: changeProjectOwner | CTSCAN-73 | 10707 | 10641 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-25 14:03 | 2021-02-25 14:27 | 2021-02-25 14:27 | 2021-02-25 14:24 |  |  | 0 | [7 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i0023z: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7
Lag API request: addMemberToProject | CTSCAN-74 | 10708 | 10641 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-25 14:04 | 2021-02-25 14:51 | 2021-02-25 14:27 | 2021-02-25 14:24 |  |  | 0 | [7 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i0024f: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7
Lag API request: removeMemberFromProject | CTSCAN-75 | 10709 | 10641 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-25 14:06 | 2021-02-25 14:51 | 2021-02-25 14:27 | 2021-02-25 14:51 |  |  | 0 | [7 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i00247: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7
Lag API request: grantSpecialPermission | CTSCAN-76 | 10710 | 10641 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-25 14:07 | 2021-03-04 16:00 | 2021-02-25 14:27 | 2021-03-04 16:00 |  |  | 0 | [7 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i0024n: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7
Lag en metode for å fjerne tags fra et prosjekt | CTSCAN-77 | 10711 | 10349 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-25 14:07 | 2021-03-02 15:20 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-02 15:20 |  |  | 0 | Backend | Java |  |  |  | Bare en eier eller medlem av et prosjekt skal kunne gjøre dette. | [23 empty] | 0¦i0024v: | CTSCAN Sprint 7
Lag API request: revokeSpecialPermission | CTSCAN-78 | 10712 | 10641 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-25 14:07 | 2021-03-05 12:28 | 2021-02-25 14:27 | 2021-03-05 12:28 |  |  | 0 | [7 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i00253: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7
Lag API request: deleteProject | CTSCAN-79 | 10713 | 10641 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-02-25 14:08 | 2021-03-04 10:18 | 2021-02-25 14:27 | 2021-03-04 10:18 |  |  | 0 | [7 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i0025b: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7
Lag en metode for å rydde opp i tags | CTSCAN-80 | 10714 | 10349 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-25 14:08 | 2021-03-02 16:34 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-02 16:34 |  |  | 0 | Backend | database | Java |  |  | En administrator skal kunne fjerne tags fra databasen. | [23 empty] | 0¦i0025j: | CTSCAN Sprint 7
Lag en metode for å hente alle tags | CTSCAN-81 | 10715 | 10349 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-02-25 16:17 | 2021-02-25 16:50 | 2021-05-16 12:36 | 2021-02-25 16:50 |  |  | 0 | Backend | database | Java | [26 empty] | 0¦i0025r: | CTSCAN Sprint 7
Lag API request: getProject | CTSCAN-82 | 10761 | 10641 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-03-03 14:53 | 2021-03-05 12:58 | 2021-03-04 10:18 | 2021-03-05 12:58 |  |  | 0 | [5 empty] | I UserService |  | brageat | [21 empty] | 0¦i002dr: | CTSCAN Sprint 6 | CTSCAN Sprint 7
Lag en admin forespørsel for å hente en bruker med email | CTSCAN-83 | 10763 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-04 12:05 | 2021-03-05 12:13 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-05 12:13 |  |  | 0 | [29 empty] | 0¦i000fi: | CTSCAN Sprint 7
Lag wireframes til Admin sidene | CTSCAN-84 | 10766 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-05 10:36 | 2021-03-05 10:38 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-05 10:38 |  |  | 0 | Other |  |  |  |  | Sidene som skal ha wireframes er: * New user * Edit user * Delete user * Delete tag | [23 empty] | 0¦i002ef: | CTSCAN Sprint 7
Lag ei diagram side for å vise alt informasjon om api-requester | CTSCAN-85 | 10767 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-05 10:38 | 2021-03-05 10:38 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-05 10:38 |  |  | 0 | Other |  |  |  |  | Denne siden skal vise: * Navn til requesten * Adresse * Parameter type * Parameter * Respons Ã…rsak * Respons * Beskrivelse |  | trymv | [21 empty] | 0¦i002en: | CTSCAN Sprint 7
Lag en User request til å hente alle prosjekt en tag blir brukt til | CTSCAN-86 | 10774 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-05 12:29 | 2021-03-05 12:29 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-05 12:29 |  |  | 0 | Backend | Java | [27 empty] | 0¦i002g7: | CTSCAN Sprint 7
Create global styling | CTSCAN-87 | 10775 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-05 12:49 | 2021-03-05 12:51 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-05 12:49 |  |  | 0 | [5 empty] | Lag et globalt styling system slik at du kan kjapt endre stilen til mange elementer uten å måtte gå inn å endre i flere js eller css filer. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002gf: | CTSCAN Sprint 7
Bruker skal kunne opprette ett nytt prosjekt | CTSCAN-88 | 10778 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-08 11:17 | 2021-03-16 12:28 | 2021-03-22 14:51 | 2021-03-16 12:28 | 0.1 |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Fra framsiden skal det være mulig å trykke på en knapp som går til en side hvor brukeren kan lage ett nytt prosjekt. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002h3: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 9
Lag barebones side for oppretting av prosjekt | CTSCAN-89 | 10779 | 10778 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-08 11:21 | 2021-03-12 15:23 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-12 15:23 |  |  | 0 | [5 empty] | Lage selve utseende til nettsiden og feltene hvor brukeren skriver/velger informasjon. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002hb: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 9
Funksjonalitet for oppretting av prosjekt | CTSCAN-90 | 10780 | 10778 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-08 11:25 | 2021-03-12 16:27 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-12 16:27 |  |  | 0 | [5 empty] | Selve funksjonaliteten til oppretting av prosjekt. Dette skal være navnet skal bli satt, description skal bli satt, valg av tagger og opplasting av filer. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002hj: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 9
Lag wireframe av hvordan websiden skal se ut | CTSCAN-91 | 10781 | 10778 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-03-08 11:26 | 2021-03-11 09:46 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-11 09:46 |  |  | 0 | [5 empty] | Lag et gliphy wireframe diagram om hvordan websiden skal se ut. Ment å bli brukt som mal for utseende. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002hr: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 9
Lag wireframes til prosjekt sidene | CTSCAN-92 | 10799 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-09 09:22 | 2021-03-09 12:00 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-09 12:00 |  |  | 0 | Other | [6 empty] | trymv | [21 empty] | 0¦i002l3: | CTSCAN Sprint 8
Et prosjekt skal inneholde en beskrivelse | CTSCAN-93 | 10804 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-11 11:32 | 2021-03-11 12:54 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-11 12:54 |  |  | 0 | Backend | Java |  |  |  | Legg inn funksjonalitet slik at serveren kan ta inn en beskrivelse på et prosjekt | [23 empty] | 0¦i002m7: | CTSCAN Sprint 8
Create global theme variables in frontend | CTSCAN-94 | 10805 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-11 12:13 | 2021-03-17 14:46 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-17 14:46 |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Should be able to create a couple theme variables that can be used across the entire site to style the pages. This reduces the work needed to change the entire sites color schemes. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002vu: | CTSCAN Sprint 9
Refactor frontend code by splitting up into more components and pages | CTSCAN-95 | 10806 |  | Task | To Do | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Lowest |  |  | aleksbak | aleksbak | 2021-03-11 14:35 | 2021-04-14 11:36 | 2021-05-16 12:36 |  |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Right now a lot of the pages and components are mixed together. This could be improved significantly by refactoring the code and splitting up into new content components and dedicated pages which hold the content components. This change should improve flexibility, readability and sustainability quite significantly. | [23 empty] | 0¦i003fa:
Bruker burde kunne laste opp filer til prosjekt | CTSCAN-96 | 10946 | 10778 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-12 16:29 | 2021-03-16 10:32 | 2021-03-12 16:38 | 2021-03-16 10:32 |  |  | 0 | [5 empty] | Etter å ha lagd et prosjekt så burde en bruker bli redirected til en opplastnings tab, hvor de da skal kunne laste opp filer til prosjektet de nettopp lagde.Â |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002vj: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 9
En bruker skal kunne hente filer fra serveren | CTSCAN-97 | 10950 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-15 09:35 | 2021-03-22 11:46 | 2021-03-22 14:02 | 2021-03-22 11:46 | 0.1 |  | 0 | Backend | Java | Story | [26 empty] | 0¦i002vr: | CTSCAN Sprint 9
En bruker skal kunne laste ned en fil fra serveren | CTSCAN-98 | 10951 | 10950 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-15 09:36 | 2021-03-15 16:01 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-15 16:01 |  |  | 0 | api | Backend | Java | [26 empty] | 0¦i002vz: | CTSCAN Sprint 9
En bruker skal kunne hente thumbnail bilder fra serveren | CTSCAN-99 | 10952 | 11018 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-15 09:37 | 2021-04-22 11:06 | 2021-03-22 11:44 | 2021-04-22 11:06 |  |  | 0 | api | Backend | Java | [26 empty] | 0¦i002w7: | CTSCAN Sprint 13
En bruker skal kunne hente et bilde fra serveren | CTSCAN-100 | 10953 | 11018 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-15 09:41 | 2021-04-19 17:25 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-19 17:25 |  |  | 0 | api | Backend | Java |  |  | Dette bildet skal være for å lettere kunne se detaljer.Â | [23 empty] | 0¦i002wf: | CTSCAN Sprint 13
En bruker skal kunne se bildene fra ct-filene | CTSCAN-101 | 10954 |  | Story | To Do | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low |  | brageat | brageat | brageat | 2021-03-15 09:56 | 2021-04-06 15:38 | 2021-04-06 09:50 |  |  |  | 0 | [7 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i003f9: | CTSCAN Sprint 9
Hente ut jpg bilder fra DICOM | CTSCAN-102 | 10955 | 10954 | Sub-task | To Do | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium |  |  | brageat | brageat | 2021-03-15 09:58 | 2021-03-16 14:29 | 2021-03-16 14:29 |  |  |  | 0 | Backend | [6 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i002wv: | CTSCAN Sprint 9
Hente ut bilder fra TIFF | CTSCAN-103 | 10956 | 10954 | Sub-task | In Progress | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium |  | trymv | brageat | brageat | 2021-03-15 09:58 | 2021-04-26 14:39 | 2021-03-16 14:29 |  |  |  | 0 | Backend | [6 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i002x3: | CTSCAN Sprint 9
Hente ut xml metadata fra IML | CTSCAN-104 | 10957 | 10954 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-03-15 10:01 | 2021-03-16 14:29 | 2021-03-16 14:29 | 2021-03-15 10:03 |  |  | 0 | Backend | [6 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i002xb: | CTSCAN Sprint 9
Hente ut xml metadata fra TIFF | CTSCAN-105 | 10958 | 10954 | Sub-task | To Do | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium |  |  | brageat | brageat | 2021-03-15 10:02 | 2021-03-16 14:29 | 2021-03-16 14:29 |  |  |  | 0 | Backend | [6 empty] | brageat | [21 empty] | 0¦i002xj: | CTSCAN Sprint 9
Fiks en bug hvor du ikke kan logge in hvis du har en gammel JWT token i cookies | CTSCAN-106 | 10962 |  | Bug | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-03-15 11:01 | 2021-03-22 14:14 | 2021-03-16 12:44 | 2021-03-16 12:53 |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Hvis du har en gammel JWT token i cookies så vil ikke serveren la deg logge inn fordi du får tilbake 401 unatuhorized selv om du skrev inn riktig brukernavn og passord. Mest sannsynlig en frontend fiks |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002h0: | CTSCAN Sprint 9
En bruker skal kunne se alle filer som er på serveren | CTSCAN-107 | 10963 | 10950 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-15 16:02 | 2021-03-16 12:03 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-16 12:03 |  |  | 0 | api | Backend | Java |  |  | Lag en api-request for å hente en liste med alle filer som ligger i et prosjekt inkludert filtypen. | [23 empty] | 0¦i002yn: | CTSCAN Sprint 9
Legg til styling på lag prosjekt siden | CTSCAN-108 | 10964 | 10778 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-16 10:31 | 2021-03-16 12:28 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-16 12:28 |  |  | 0 | [5 empty] | Når nettsiden fungerer så kan vi begynne å style nettstedet. Se på wireframe for utgangspunkt. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002yv: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 9
Endre CreateProject slik at den sender deg til prosjekt siden ved oppretting | CTSCAN-109 | 10965 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-16 12:22 | 2021-04-08 15:29 | 2021-03-16 12:44 | 2021-04-08 15:29 |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Når ett prosjekt blir opprettet skal brukeren bli sendt til prosjekt siden og ikke til en ny tab med opplastning. Dette må bli gjort når prosjekt siden er lagd ferdig. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i000go: | CTSCAN Sprint 11
Lag siden hvor du kan se alle filene | CTSCAN-110 | 10966 | 10353 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-16 12:51 | 2021-04-19 10:00 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-19 10:00 |  |  | 0 | [5 empty] | Fra denne siden skal en bruker kunne laste ned filer som de vil ha. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002zb: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 11 | CTSCAN Sprint 12 | CTSCAN Sprint 13
En bruker skal ha en side på prosjektet der de kan håndtere medlemmene til prosjektet | CTSCAN-111 | 10967 | 10353 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-16 12:53 | 2021-04-14 09:54 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-14 09:54 |  |  | 0 | [5 empty] | En bruker skal kunne håndtere medlemmer i ett prosjekt. Fra denne siden skal brukeren kunne: * Legge til ett medlem * Slette et medlem fra prosjektet * Gi et medlem eierskap * Se hvem som er eier og eierens e-mail |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002zj: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 11 | CTSCAN Sprint 12 | CTSCAN Sprint 13
Lag en side der brukeren kan håndtere spesielle rettigheter | CTSCAN-112 | 10968 | 10353 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-16 12:54 | 2021-04-20 09:44 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-20 09:44 |  |  | 0 | [5 empty] | En bruker skal kunne håndtere hvem som har spesielle rettigheter innenfor ett prosjekt. Brukeren skal kunne:Â * Gi spesielle rettigheter * Ta i fra en bruker deres spesielle rettigheter |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i002zr: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 11 | CTSCAN Sprint 12 | CTSCAN Sprint 13
Implementer funksjonalitet slik at passord er skult i application.properties | CTSCAN-113 | 10970 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-16 14:04 | 2021-03-16 15:29 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-16 15:29 |  |  | 0 | Backend | Java |  |  |  | https://medium.com/@success4stan/data-encryption-on-spring-boot-application-properties-file-bf6ecb644bfe | [23 empty] | 0¦i002zz: | CTSCAN Sprint 9
En bruker skal kunne legge til en tag på en fil (Backend) | CTSCAN-114 | 10978 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-17 15:41 | 2021-04-09 15:00 | 2021-03-22 11:39 | 2021-04-09 15:00 | 0.3 |  | 0 | api | Backend | database | Java | [25 empty] | 0¦i000gu: | CTSCAN Sprint 11
Lag model klassen til en Fil | CTSCAN-115 | 10979 | 10978 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-17 15:42 | 2021-03-17 16:21 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-17 16:18 |  |  | 0 | Backend | database | Java | [26 empty] | 0¦i0031z: | CTSCAN Sprint 11
Lag api request til å legge til en eller flere tags til en fil | CTSCAN-116 | 10980 | 10978 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-17 15:49 | 2021-04-06 16:51 | 2021-03-22 11:39 | 2021-04-06 16:51 |  |  | 0 | api | Backend | Java | [26 empty] | 0¦i00327: | CTSCAN Sprint 11 |  |  |  |  | 17/Mar/21 4:24 PM;trymv;Params: * ProjectId ** Til å vite hvilket prosjekt filen hører til med * FileName
Lag en request til å fjerne en eller flere tags fra en fil | CTSCAN-117 | 10981 | 10978 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-17 15:50 | 2021-04-09 15:00 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-09 15:00 |  |  | 0 | api | Backend | Java | [26 empty] | 0¦i0032f: | CTSCAN Sprint 11
Lag Jira issues på alt funksjonalitet som mangler | CTSCAN-119 | 10993 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done |  | trymv | trymv | 2021-03-19 10:33 | 2021-03-22 12:08 | 2021-05-16 12:36 | 2021-03-22 12:08 | 0.2 |  | 0 | Other | [28 empty] | 0¦i0034n: | CTSCAN Sprint 10
Søk etter bilder (nr) i ett prosjekt | CTSCAN-121 | 11002 |  | Story | To Do | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low |  |  | aleksbak | aleksbak | 2021-03-22 09:35 | 2021-04-28 10:40 | 2021-03-22 11:59 |  |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | En bruker skal kunne søke etter bilder innenfor ett prosjekt. Dette søket skal søke etter bildenavn. | [23 empty] | 0¦i003f9:c
Som en administrator skal jeg kunne opprette nye brukere | CTSCAN-122 | 11003 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | aleksbak | aleksbak | 2021-03-22 09:39 | 2021-04-13 17:01 | 2021-04-12 17:19 | 2021-04-13 17:01 | 0.3 |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | En ny tab under admin siden hvor en administrator skal kunne lage nye brukere. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i000gt:9 | CTSCAN Sprint 12
Som en administrator skal jeg kunne se og endre detaljene til en bruker | CTSCAN-123 | 11004 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | aleksbak | aleksbak | 2021-03-22 09:40 | 2021-04-15 12:40 | 2021-04-12 17:19 | 2021-04-15 12:40 | 0.3 |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | En administrator skal kunne endre på detaljene til en bruker gjennom admin siden.Â |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i000gt: | CTSCAN Sprint 11 | CTSCAN Sprint 12
Som en administrator skal jeg kunne slette en bruker | CTSCAN-124 | 11005 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | aleksbak | aleksbak | 2021-03-22 09:41 | 2021-04-19 10:06 | 2021-04-19 11:38 | 2021-04-19 10:06 | 0.3 |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | En administrator burde kunne slette en bruker fra systemet gjennom admin siden. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i000gt:r | CTSCAN Sprint 12
Som en administrator skal jeg kunne slette tags | CTSCAN-125 | 11006 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | aleksbak | aleksbak | 2021-03-22 09:43 | 2021-04-27 15:42 | 2021-04-19 10:08 | 2021-04-27 15:42 | 0.4 |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | En administrator burde kunne slette tags gjennom admin siden. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i000gs:i | CTSCAN Sprint 13 | CTSCAN Sprint 14
Som hvilken som helst bruker så skal det være mulig å søke etter prosjekt | CTSCAN-126 | 11007 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-22 09:54 | 2021-04-23 16:01 | 2021-04-06 09:39 | 2021-04-23 16:01 | 0.4 |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Som en bruker skal det være mulig å søke etter prosjekt som ligger i systemet. Prosjektene som blir funnet skal det være mulig å trykke på for å se innholdet til prosjektet. Søkingen skal lete etter: * Prosjekt navn * Prosjekt dato * Prosjekt beskrivelsen * Prosjekt eier * Prosjekt medlemmer |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i000gs:9 | CTSCAN Sprint 13
Henting av tag informasjon | CTSCAN-127 | 11008 | 11007 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-22 10:06 | 2021-04-23 16:01 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-23 16:01 | 0.4 |  | 0 | [5 empty] | For å kunne søke med bruk av tags må du kunne hente informasjon om hvilke tags som er avhuket og bruke det til ett søk. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i0037z: | CTSCAN Sprint 13
Bruke søkefeltet for å søke etter prosjekter | CTSCAN-128 | 11009 | 11007 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-22 10:10 | 2021-04-23 16:02 | 2021-03-22 10:12 | 2021-04-23 16:01 | 0.4 |  | 0 | [5 empty] | Søkingen skal søke etter: * Prosjekt navn * Prosjekt dato * Description * Owner and members |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i00387: | CTSCAN Sprint 13
Et prosjekt skal kunne a sub prosjekter | CTSCAN-130 | 11011 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-22 10:17 | 2021-04-06 09:42 | 2021-03-25 21:17 | 2021-04-06 09:42 | 0.2 |  | 0 | api | Backend | Java |  |  | Et prosjekt skal kunne ha mange under prosjekter (sub-prosjekt). | [23 empty] | 0¦i0038n:
Lag en måte for brukeren å se på ett bilde på nettstedet | CTSCAN-131 | 11012 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-03-22 10:21 | 2021-04-28 10:10 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-28 10:10 | 0.4 |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | En bruker burde kunne inspecte og se på ett bilde på nettstedet.Â Lav prioritet siden andre mer viktige ting burde bli prioritert! Muligens også ganske vanskelig og tidkrevende task. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i000gs:k | CTSCAN Sprint 14
Endre alle fil requestene til å ta imot sub-prosjekt | CTSCAN-132 | 11013 | 11011 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-22 10:24 | 2021-04-06 09:42 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-06 09:42 |  |  | 0 | Backend | Java |  |  |  | Når filer blir lastet opp til serveren skal et nytt parameter bli tatt med: "subFolder". Dette er en string og skal være navnet på et sub-prosjekt mappe. Om denne mappen ikke eksisterer fra før skal en ny sub-prosjekt mappe bli generert der alle filene skal bli lastet opp til. | [23 empty] | 0¦i00393:
Lag en request til å hente alle subFolders til et prosjekt | CTSCAN-133 | 11014 | 11011 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-22 10:27 | 2021-04-06 09:42 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-06 09:42 |  |  | 0 | api | Backend | Java | [26 empty] | 0¦i0039b:
En request til å kunne laste ned flere filer samtidig | CTSCAN-134 | 11016 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-22 11:17 | 2021-04-14 15:04 | 2021-03-22 11:40 | 2021-04-14 15:04 |  |  | 0 | api | Backend | Java | [26 empty] | 0¦i000ie:j | [5 empty] | 06/Apr/21 3:45 PM;trymv;TODO: Fiks!
Lag en request slik at en bruker skal kunne hente bilder fra serveren | CTSCAN-136 | 11018 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-22 11:45 | 2021-04-22 11:06 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-22 11:06 |  |  | 0 | api | Backend | Java |  |  | Denne metoden skal kunne bli utvidet slik at om bildet er tiff eller DICOM så vil de bli endret til for eksempel jpg / png. | [23 empty] | 0¦i000gs:s | CTSCAN Sprint 13
Fikse api-requester til filserveren slik at det går ann å lage underprosjekter | CTSCAN-139 | 11111 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-03-30 14:29 | 2021-04-06 15:22 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-06 15:22 |  |  | 0 | [5 empty] | Alle api-requester til filserveren må kunne håndtere under prosjekter inni prosjekt mappen: Prosjekt1: * Under prosjekt1 * Under prosjekt2 * Under prosjekt3 Inni hver av underprosjektene:Â * Images * Documents * DICOM * tiff * Logs Â | [23 empty] | 0¦i003cv:
Sett opp web-serveren på en skole server | CTSCAN-140 | 11126 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Highest | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-04-06 09:41 | 2021-04-16 09:46 | 2021-04-13 17:00 | 2021-04-16 09:46 |  |  | 0 | Docker | Other |  |  |  | Bruk auto-deploy til å sette opp web-serveren. Docker konteinerene som trengs er: * Backend server * Frontend server * database | [23 empty] | 0¦i000hi:
Når en bruker laster opp en fil som allerede eksisterer og en som ikke eksisterer skal websiden vise hva som har skjedd | CTSCAN-141 | 11127 |  | Task | To Do | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low |  |  | aleksbak | aleksbak | 2021-04-06 10:53 | 2021-04-08 14:39 | 2021-04-06 15:09 |  |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Når brukeren prøver å laste opp en fil som allerede er i prosjektet samtidig som en fil som ikke er i prosjektet, vil ikke brukeren få beskjed om at opplasting av den som ikke var der var suksessfull. Burde flytte de suksessfulle filene til uploaded files/fjerne de fra "opplastingskøen" | [23 empty] | 0¦i0039r:
En bruker skal kunne se og evt. endre på informasjonen til ett prosjekt hvis de har rettigheter til det | CTSCAN-142 | 11128 | 10353 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-04-06 15:28 | 2021-04-09 15:48 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-09 15:48 |  |  | 0 | [5 empty] | Det skal være en egen tab hvor brukeren kan se informasjonen til prosjektet og evt. endre på den hvis de har rettigheter til det. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i003fj: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 11 | CTSCAN Sprint 12 | CTSCAN Sprint 13
En bruker skal bli sendt til login side hvis deres session utløper | CTSCAN-143 | 11136 |  | Task | To Do | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low |  |  | aleksbak | aleksbak | 2021-04-08 14:38 | 2021-04-08 14:38 | 2021-04-08 15:16 |  |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Når en bruker sin session cookie går ut så blir de ikke sendt til login siden når de prøver å gjøre noe de ikke "har tilgang" til, pga. at de ikke er innlogget lengre. I fremtiden vil dette ikke bli ett veldig stort problem ettersom session cookien vil vare mye lengre enn den gjør nå(30 min). Uansett er det ett problem som kan bli irriterende for brukere. | [23 empty] | 0¦i000ie:w
Lag en request for å endre på description til et prosjekt | CTSCAN-144 | 11137 | 10353 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-04-08 15:17 | 2021-04-08 16:26 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-08 16:26 | 0.3 |  | 0 | Backend | Java | [27 empty] | 0¦i003gn: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 11 | CTSCAN Sprint 12 | CTSCAN Sprint 13
Lag en request til å kunne endre om et prosjekt er privat eller ikke | CTSCAN-145 | 11138 | 10353 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-04-08 15:18 | 2021-04-08 16:26 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-08 16:26 | 0.3 |  | 0 | Backend | Java | [27 empty] | 0¦i003gv: | CTSCAN Sprint 8 | CTSCAN Sprint 11 | CTSCAN Sprint 12 | CTSCAN Sprint 13
Lær å bruke React & research frontend | CTSCAN-146 | 11139 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | brageat | brageat | brageat | 2021-04-08 15:31 | 2021-04-09 16:01 | 2021-04-08 15:33 | 2021-04-09 16:01 |  |  | 0 | Frontend | Research |  |  |  | Lære meg hvordan jeg bruker React Javascript rammeverk. Sette meg inn i hvordan frontend fungerer. Â |  | brageat | [21 empty] | 0¦i000gu:i | CTSCAN Sprint 11
Lag en request for å kunne hente alle filer med tags i et under prosjekt | CTSCAN-147 | 11149 | 10978 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-04-09 09:30 | 2021-04-09 11:11 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-09 11:11 |  |  | 0 | [5 empty] | Kanskje endre en eksisterende request (getAllFIleNames) til å også gi tags | [23 empty] | 0¦i003j3: | CTSCAN Sprint 11
En bruker med rollen USER burde ikke kunne være en member i ett prosjekt | CTSCAN-148 | 11177 |  | Bug | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-04-13 14:40 | 2021-04-14 10:35 | 2021-04-13 17:00 | 2021-04-14 10:35 |  |  | 0 | api | Backend |  |  |  | Det er ingen sjekk på om brukeren som blir lagt til har rollen ACADEMIC. Siden en USER ikke skal ha tilgang til mange av funskjonene så kan det oppstå feil når de prøver å gjøre ting på nettsiden.Â Lag en sjekk i backend som stopper en bruker fra å bli lagt til som member hvis de har rollen USER. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i000ie:s
Sett opp en fil-server på en skole VM | CTSCAN-149 | 11200 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Highest | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-04-16 09:47 | 2021-04-16 12:24 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-16 12:24 |  |  | 0 | Backend | [28 empty] | 0¦i000i0:
Server responderer med 500 når en bruker som ikke eksisterer blir lagt til i prosjekt | CTSCAN-150 | 11204 |  | Bug | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | aleksbak | aleksbak | 2021-04-19 10:02 | 2021-04-19 10:30 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-19 10:30 |  |  | 0 | [5 empty] | Serveren burde respondere med 404. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i000gs:r | CTSCAN Sprint 13
Research hvordan bildene skal bli hentet | CTSCAN-151 | 11206 | 11018 | Sub-task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-04-19 16:00 | 2021-04-20 15:33 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-20 15:33 |  |  | 0 | Backend | Java | Research | [26 empty] | 0¦i003pj: | CTSCAN Sprint 13
En bruker burde få tilbakemelding på hvorfor de ikke ble innlogget | CTSCAN-152 | 11232 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-04-20 10:15 | 2021-04-28 11:12 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-28 11:12 |  |  | 0 | [5 empty] | Når en bruker ikke blir innlogget så burde nettsiden fortelle brukeren hvorfor. Burde fortelle hvis:Â * Innlogging informasjonen var feil * Fikk ikke kontakt med serveren Â |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i0041x: | CTSCAN Sprint 14
En bruker med for lave rettigheter skal ikke kunne se noen funksjoner | CTSCAN-153 | 11233 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-04-20 10:28 | 2021-04-28 14:35 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-28 14:35 |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Hvis en bruker er en USER skal de ikke kunne se lag prosjekt knappen. En bruker som ikke er medlem eller eier av ett prosjekt skal ikke kunne prøve å lage nye mapper i UploadFiles i ett prosjekt.Â En USER uten special permission skal ikke kunne se undermappene i ett prosjekt i ProjectFiles. Â |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i0041y: | CTSCAN Sprint 14
En bruker som har rollen USER skal ikke kunne se filer i ett privat prosjekt | CTSCAN-154 | 11234 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-04-20 10:37 | 2021-04-28 14:47 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-28 14:47 |  |  | 0 | Frontend |  |  |  |  | Hvis ett prosjekt er privat skal en USER ikke kunne se filene i prosjektet. Implementer slik at en bruker ikke kan gå innpå ProjectFiles hvis de har rollen USER. Om ett prosjekt er privat og en bruker har rollen USER og har spesial tillatelse så skal de kunne se og laste ned filene. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i0041y:r | CTSCAN Sprint 14
Få tak i fil ikoner til nettsiden | CTSCAN-155 | 11238 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-04-22 13:10 | 2021-04-22 13:10 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-22 13:10 |  |  | 0 | Frontend | Other | [27 empty] | 0¦i003uv:
A user should get feedback if an error occurs when creating a project | CTSCAN-156 | 11246 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Lowest | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-04-22 15:21 | 2021-04-28 14:55 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-28 14:55 |  |  | 0 | [5 empty] | Make an error message pop up! | [23 empty] | 0¦i003f9:r
Legg til slik at det går å søke på dato | CTSCAN-157 | 11266 |  | Bug | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-04-26 10:12 | 2021-04-26 11:27 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-26 11:27 |  |  | 0 | [29 empty] | 0¦i0040n: | CTSCAN Sprint 14
En bruker burde kunne trykke på FileDisplay for å velge å huke av checkboksen | CTSCAN-158 | 11272 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-04-26 14:54 | 2021-04-28 16:27 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-28 16:27 |  |  | 0 | [5 empty] | Også endre stilen til checkboksen slik at den er større og mer synlig. FileDisplay burde også ha en on hover så burde den vise at den er trykkbar. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i0041y:w | CTSCAN Sprint 14
Etter å ha opprettet en ny bruker vil både "Frontpage" og Admin Page" bli valgt i drop down menyen | CTSCAN-159 | 11273 |  | Bug | To Do | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Lowest |  |  | trymv | trymv | 2021-04-27 12:44 | 2021-04-27 12:44 | 2021-05-16 12:36 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 27/Apr/21 12:44 PM;trymv;del.png;https://jira.iir.ntnu.no/secure/attachment/10200/del.png |  |  |  |  | 0¦i0041j:
Lag en request for å hente alle prosjektene til en bruker | CTSCAN-160 | 11274 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | trymv | trymv | trymv | 2021-04-27 13:04 | 2021-04-27 16:33 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-27 16:33 |  |  | 0 | [5 empty] | Denne requesten skal returnere alle prosjekt brukeren er medlem på og eier selv | [23 empty] | 0¦i0041r: | CTSCAN Sprint 14
Lag tester til backend | CTSCAN-161 | 11280 |  | Task | In Progress | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium |  | trymv | trymv | trymv | 2021-04-28 09:34 | 2021-04-28 09:34 | 2021-05-16 12:33 |  |  |  | 0 | Backend | [28 empty] | 0¦i00433:
Når en bruker refresher siden på spesifikke sider vil nettsiden ikke fungere før de går tilbake til frontpage | CTSCAN-162 | 11281 |  | Bug | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Low | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-04-28 10:16 | 2021-04-28 14:35 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-28 14:35 |  |  | 0 | [5 empty] | Noen sider fungerer ikke etter en refresh. En bandaid fiks til dette problemet vil bli å finne ut om brukeren har refreshet på en av siden som ikke fungerer og sende dem til userFrontpage når det skjer. En side dette skjer på er på prosjekt sider. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i0041y:i | CTSCAN Sprint 14
Når en bruker går på sin framside så skal deres egne prosjekter bli hentet | CTSCAN-163 | 11282 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-04-28 10:19 | 2021-04-28 11:12 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-28 11:12 |  |  | 0 | [5 empty] | En bruker med rollen ACADEMIC og ADMIN skal kunne se sine egne prosjekter på frontpage og søke etter alle prosjekter. En bruker med rollen USER skal se alle prosjekter. Â |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i0041w: | CTSCAN Sprint 14
En bruker skal kunne lage nye tags om det ikke eksisterer fra før | CTSCAN-164 | 11283 |  | Story | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-04-28 15:01 | 2021-04-29 15:56 | 2021-05-16 12:36 | 2021-04-29 15:56 |  |  | 0 | [5 empty] | Akkurat nå er det ingen måte for en bruker å lage nye tags. Dette burde en akademiker eller admin gjøre fra ett prosjekt.Â Ã… legge til denne featuren innebærer mest sannsynligvis å endre på hvordan en bruker legger til tagger på ett prosjekt slik at det også er mulig å opprette nye tagger fra samme side. |  | aleksbak | [21 empty] | 0¦i0041y:y | CTSCAN Sprint 14
Merge the show image feature into project files instead of it having its own tab | CTSCAN-165 | 11284 |  | Task | Done | CTSCAN | Arkivsystem for CT-scan | software | asty |  |  | Medium | Done | aleksbak | aleksbak | aleksbak | 2021-04-30 13:43 | 2021-05-04 09:28 | 2021-05-16 12:34 | 2021-05-04 09:28 |  |  | 0 | [5 empty] | Having the user go into a different tab to look at pictures is not very user friendly and makes the site clunky to use. Merge the view picture feature into project files instead and show images when they select a view image mode. The user should be able to switch back and forth between the two viewing modes in the images folder. | [23 empty] | 0¦i000ie:u | CTSCAN Sprint 15